## Hoja1
CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN DECRETO 2012 II SEMESTRE 2019
| Actividad | Fecha Inicio | Fecha Terminación
| Socialización del Decreto 2012 y la resolución por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de la condición de creador y gestor cultural e identificación de creadores y gestores culturales | Permanente | Permanente
| Identificación y registro de la información de los creadores y gestores culturales en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Cultura | 2020-03-09 | 2020-04-30
| Consolidación y ajustes de la información por el Ministerio de Cultura y los municipios de las bases de datos de creadores y gestores culturales identificados en los municipios y distritos. | 2020-05-01 | 2020-05-06
| Cruce de información con Colpensiones para definir viabilidad de creadores y gestores culturales que cumplen con los requisitos (No incluye cálculo actuarial) | 2020-05-07 | 2020-05-17
| Municipios subsanan situaciones de no viabilidad y el Ministerio remite base actualizada a Colpensiones | 2020-05-18 | 2020-05-27
| Actualizar viabilidad de ingreso con las novedades enviadas para subsanación | 2020-05-28 | 2020-06-05
| Colpensiones realiza cálculo actuarial y envía al Ministerio de Cultura | 2020-06-06 | 2020-06-12
| Ministerio envía comunicación con cálculo actuarial y priorización a municipios | 2020-06-13 | 2020-06-16
| Solicitud por parte del municipio para realizar calculos inferiores al 30% | 2020-06-17 | 2020-06-30
Carrera 8ª No. 8-55 Bogotá, Colombia Conmutador (57 1) 342 4100 www.mincultura.gov.co